

**รายงานผลการดำเนินงาน**

**รอบ 6 เดือน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**(ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)**

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร**

**อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี**

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)**

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 | 494,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 | 221,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | 498,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | 454,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | 498,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | 498,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 | 498,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 | 498,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 | 498,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 | 498,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 498,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 | 494,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | 494,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | 494,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 | 497,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)**

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 | 497,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 | 497,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 | 494,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 19 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 | 497,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 20 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 | 497,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 21 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 | 497,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |
| 22 | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่9 | 10,000,000 |  |  | / |  |  | กองช่าง |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 – มีนาคม 2566)**

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 |  |  | / |  |  | กองสวัสดิการ |  |
| 2 | โครงการตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 10,000 |  |  | / |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกรตำบลบางตาเถร | 50,000 | / |  |  |  | 35,282 | กองส่งเสริมการเกษตร |  |
| 4 | โครงการจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ตำบลบางตาเถร | 10,000 |  |  | / |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 – มีนาคม 2566)**

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรม/ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  | 60,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ | 20,000 | / |  |  |  | 11,652 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ | 20,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้การซ้อมแผนป้องกันภัย | 20,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | 20,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |
| 6 | โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับนักเรียนในพื้นที่ตำบลบางตาเถร | 20,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |
| 7 | โครงการป้องกันและลดปัญหาอัคคีภัยในเขตพื้นที่ตำบลบางตาเถร | 20,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |
| 8 | โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญทางศาสนา | 10,000 |  |  | / |  |  | กองการศึกษาฯ |  |
| 9 | โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านตำบลบางตาเถร | 20,000 |  |  | / |  |  | กองศึกษาฯ |  |
| 10 | โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.สองพี่น้อง | 10,000 |  |  | / |  |  | กองศึกษาฯ |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 – มีนาคม 2566)**

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 11 | โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา | 10,000 |  |  | / |  |  | กองศึกษาฯ |  |
| 12 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ | 10,000 |  |  | / |  |  | กองศึกษาฯ |  |
| 13 | โครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณ | 10,000 |  |  | / |  |  | สวัสดิการ |  |
| 14 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | 20,000 |  |  | / |  |  | สวัสดิการ |  |
| 15 | โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ | 45,000 | / |  |  |  | 36,382 | สวัสดิการ |  |
| 16 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ | 10,000 | / |  |  |  | 9,432 | สวัสดิการ |  |
| 17 | โครงการวันผู้สูงอายุของตำบลบางตาเถร | 20,000 |  |  | / |  |  | สวัสดิการ |  |
| 18 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | 20,000 |  |  | / |  |  | สวัสดิการ |  |
| 19 | โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มศักยภาพสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข้งของครอบครัว | 10,000 |  |  | / |  |  | สวัสดิการ |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 – มีนาคม 2566)**

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 20 | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | / |  |  |  | 17,478 | สวัสดิการ |  |
| 21 | โครงการออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยฯ | 50,000 |  |  | / |  |  | สวัสดิการ |  |
| 22 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ | 4,500,000 |  | / |  |  | 1,772,400 | สวัสดิการ |  |
| 23 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 24,000,000 |  | / |  |  | 10,827,000 | สวัสดิการ |  |
| 24 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 120,000 |  | / |  |  | 50,000 | สวัสดิการ |  |
| 25 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ | 12,000 |  |  | / |  |  | สาธารณสุขฯ |  |
| 26 | โครงการเยี่ยมบ้านเพื่อดูแลสุขภาพประชาชน | 6,000 |  |  | / |  |  | สาธารณสุขฯ |  |
| 27 | โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กและประชาชน | 6,000 |  |  | / |  |  | สาธารณสุขฯ |  |
| 28 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชนารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2566 | 120,000 |  |  | / |  |  | สาธารณสุขฯ |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 – มีนาคม 2566)**

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและการท่องเที่ยว

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 100,000 | / |  |  |  | 91,228 | กองการศึกษาฯ |  |
| 2 | โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา | 70,000 |  |  | / |  |  | กองการศึกษาฯ |  |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต.บางตาเถร | 50,000 |  |  | / |  |  | กองการศึกษาฯ |  |
| 4 | โครงการพํฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 100,000 | / |  |  |  | 27,392 | กองการศึกษาฯ |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 – มีนาคม 2566)**

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิก อบต.และผู้นำชุมชน | 200,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบลบางตาเถร | 10,000 | / |  |  |  | 432 | สำนักปลัด |  |
| 3 | โครงการจัดให้มีการเลือกตั้ง/เลือกตั้งซ่อม | 100,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |
| 4 | โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน | 10,000 |  |  | / |  |  | กองคลัง |  |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 20,000 |  |  | / |  |  | กองคลัง |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 50,000 |  |  | / |  |  | กองคลัง |  |
| 7 | โครงการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลบางตาเถร | 50,000 |  |  | / |  |  | กองเกษตร |  |
| 8 | โครงการประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล | 50,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร | 50,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |
| 10 | โครงการวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย | 100,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |
| 11 | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน แผนหมู่บ้าน | 10,000 |  |  | / |  |  | สำนักปลัด |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 – มีนาคม 2566)**

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะมูลฝอย | 10,000 |  |  | / |  |  | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 2 | โครงการพัฒนาอาสาสมัครท้องถิ่นโลก | 10,000 |  |  | / |  |  | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 3 | โครงการเตาเผาขยะ | 50,000 |  |  | / |  |  | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 4 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 | 5,000 |  |  | / |  |  | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 5 | โครงการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ | 5,000 |  |  | / |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร |  |
| 6 | โครงการปลูกต้นไม้-ปลูกหญ้าแฝก | 5,000 |  |  | / |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร |  |
| 7 | โครงการรณรงค์งดการเผาในพื้นที่เกษตร | 5,000 |  |  | / |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร |  |
| 8 | โครงการสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 | 5,000 |  |  | / |  |  | กองส่งเสริมการเกษตร |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 – มีนาคม 2566)**

**หมวดเงินอุดหนุน**

**1.เงินอุดหนุนส่วนราชการ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการอุดหนุนศูนย์การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี | 50,000 |  |  | / |  |  | กองสาธารณสุขฯ |  |

**ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล**

**ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม2565 – มีนาคม 2566)**

**หมวดเงินอุดหนุน**

**1.เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **งบประมาณที่ตั้งไว้****(บาท)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)** | **หน่วยดำเนินงาน** | **หมายเหตุ** |
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ |  |  |  |
| 1 | โครงการหมอหมู่บ้านในพระประสงค์ | 180,000 |  |  | / |  |  | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 2 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน | 90,000 |  |  | / |  |  | กองสาธารณสุขฯ |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | 90,000 |  |  | / |  |  | กองสาธารณสุขฯ |  |